## PSP2.1
软件工程21级 | 学号 | 2101080139 | 姓名 | 刘晨宇
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 5.2632 | 2 | 12.5
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 5.2632 | 2 | 12.5
2 开发 | 12 | 63.1579 | 12 | 75
2.1 需求分析 | 2 | 10.5263 | 1 | 6.25
2.2 生成设计文档 | 1 | 5.2632 | 0.5 | 3.125
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 5.2632 | 0.5 | 3.125
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 1 | 5.2632 | 0.5 | 3.125
2.5 具体设计 | 1 | 5.2632 | 1 | 6.25
2.6 具体编码 | 4 | 21.0526 | 6 | 37.5
2.7 代码复审 | 1 | 5.2632 | 1.5 | 9.375
2.8 测试 | 1 | 5.2632 | 1 | 6.25
3 报告 | 6 | 31.5789 | 2 | 12.5
3.1 测试报告 | 2 | 10.5263 | 0.5 | 3.125
3.2 计算工作量 | 3 | 15.7895 | 1 | 6.25
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 5.2632 | 0.5 | 3.125
总时间 | 19 | 100 | 16 | 100